                                                                                                                                           Образац 12
ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПЛАНИРАЊЕ И УРЕЂИВАЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА ПИРОТ
ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА
за период од 01.01.2026. до 31.03.2026.
Пирот , април 2026. год. 
 I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ
Пословно име: ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПЛАНИРАЊЕ И УРЕЂИВАЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА ПИРОТ
Седиште:СРПСКИХ ВЛАДАРА 77 ПИРОТ
Претежна делатност: АРХИТЕКТОНСКА ДЕЛАТНОСТ
Матични број: 20813938
ПИБ: 107492757
Делатност јавног предузећа: Јавно предузеће за планирање и уређивање грађевинског земљишта је основано за обављање поверених послова  уређивања грађевинског земљишта ( израда планске и техничке документације и вршења стручног надзора) и управљања јавним путевима који су у надлежности оснивача. Претежна делатност  предузећа је 7111 - Архитектонска делатност, која обухвата планирање градова, насеља и простора, односно припремање , израду, и праћење спровођења просторних и урбанистичких планова, израду архитектонских планова и пројеката.

У Одлуци о изменама и допунама оснивачког акта од 18.11.2016. године  дефинисано је да ће предузеће у оквиру делатности обављати следеће стручне послове :

1. Уређивати грађевинско земљиште, обезбеђивати услове за уређивање грађевинског земљишта, вршити послове на припремању грађевинског земљишта ( истражни радови, израда геодетских и геолошких подлога, израда програма за уређивање грађевинског земљишта, израда просторног плана града, израда просторних планова подручја посебне намене, израда урбанистичких планова града, урбанистичких пројеката, израда урбанистичке анализе развоја града, аналитичко-студијски послови из области просторног планирања и заштити животне средине, стратешке процене  утицаја пројеката на животну средину, израда техничке документације, вршење техничке контроле техничке документације) . 

2. Управљати јавним путевима ( коришћење јавног пута које подразумева наплату накнада, вршење јавних овлашћења, заштита јавног пута, организовање стручног надзора над изградњом , реконструкцијом, вођење евиденције о путевима и о саобраћајно - техничким подацима за путеве.   

Надзорни одбор на седници одржаној 01.12.2025..године је усвојио План и програм ЈП ЗА ПЛАНИРАЊЕ И УРЕЂИВАЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА. Скупштина града Пирота на седници  одржаној 26.12.2024.године  донела је Решење о давању сагласности на Програм пословања за 2026. годину. На седници Надзорног одбора оджаној 20.02.2026. усвојена је Измена плана и програма за 2026. годину а Скупштина Града Пирота на седници одржаној 16.03.2026. донела је Решење о давању сагласности на Измене Плана и програма за 2026. годину. 
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ

 ИЗРАДА ПЛАНСКИХ И УРБАНИСТИЧКИХ ДОКУМЕНАТА
Предузећу је поверено од стране Градске управе израда планских докумената као основа за уређење и плански развој Града и подручја целе локалне самоуправе.
У извештајном периоду  предузеће је приступило изради планских докумената : 
- Измене и допуне Плана генералне регулације ,,Пирот- запад,, - реализовано 50 %
- План генералне регулације ,,Пољска Ржана,, - реализовано 50 %

ВРШЕЊЕ СТРУЧНОГ НАДЗОРА
Укупна планирана вредност вршења надзора над капиталним улагањима за 2026 годину је у износу од  6.948.211 динара . У извештајном периоду је реализовано 698.712 динара или 10 %.  
Укупна  планирана вредност вршења надзора на текућем одржавању за 2026 годину је у износу од 5.122.923 динара. У извештајном периоду је реализовано 106.719 динара или 
2 %. 
Укупна планирана вредност вршења геодетских услуга за 2026 годину је у износу од 2.438.363 динара. У извештајном периоду је остварено 125.000 динара или 5 %.
 ЦИЉЕВИ ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА
Циљеви пословања Јавног предузећа за уређивање грађевинског земљишта Пирот усмерени су на дефинисање програмских задатака на уређивању грађевинског земљишта, у циљу општег просперитета града и остваривању вишег нивоа комуналне опремљености, као и на дефинисање задатака на унапређењу пословања предузећа у циљу повећања ефикасности, квалитета и услова рада. Предузеће стално стреми одговорној пословној политици, делујући као сервис Скупштине Града и свих грађана, доприносећи одрживом развоју града уз испуњавање највиших стандарда у изградњи инфраструктуре. Део посла предузећа је да обезбеди квалитетну јавну инфраструктуру изградњом нових и реконструкцијом постојећих, као и изградњом и реконструкцијом саобраћајница које ће својим квалитетом и капацитетом омогућити грађанима њихово безбедно коришћење. Остваривању задатих циљева приступиће се сукцесивно, а реализација у извештајном периоду  2026.године планира се према приоритетима развоја и сагласно реално сагледаним финансијским и законским ограничењима и могућностима имплементације предложених мера за унапређење пословања.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА
1. БИЛАНС УСПЕХА
Пословни приходи –  остварени у износу од 9.132.145 динара од планираних 21.475.000  динара са процентом реализације од 43 %. Од укупних прихода од продаје услуга  на домаћем тржишту, приходи од услуга остварених за Град Пирот износе 952 %.  Позиција ,,смањење вредности залиха недовршених услуга,, која и није била планирана у Годишњем плану пословања предузећа, износи 10.862.334 динара и односи се на Измене и допуне плана генералне регулације ,,Пирот-запад,, у износу од 2.807.784 динара и Плана генералне регулације ,,Пољска Ржана ,, у износу од 8.054.550 динара..  Ова величина у знатној мери утиче на остварење пословног прихода. Послови су 31.12.2025.године евидентирани као повећање вредности недовршених услуга на основу Извештаја о завршеним пословима сектора за урбанизам и пројектовање. Радови су у извештајном периоду окончани .  
Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту 

остварени у износу ........................................................................................................19.994.479 
1. приходи од пружања услуга на домаћем тржишту за Град Пирот по Уговору бр. 01-3/26 од 09.01.2026.  , Анекса I бр. 01-3-1/26 од 27.03.2025. године.......................... 18.978.975     

Из наведеног Уговора је реализовано : 

- за израду планске документације...............................................................................18.048.544
- за послове вршења стручног надзора.............. ..............................................................805.431
- за геодетске услуге ..........................................................................................................125.000   
2. Приходи од пружања услуга на домаћем тржишту за правна лица....................988.421 
3. приходи од пружања услуга на домаћем тржишту за физичка лица....................27.083
 Пословни расходи су остварени у износу од 19.994.447 динара од планираних 21.294.000  динара са оствареним процентом реализације од 94.

Трошкови материјала у износу од 801.132 динара се односе на трошкове канцеларијског материјала у износу од 28.314 динара, трошкове средстава  за оджавање чистоће у износу од 24.605 динара , трошкове стручне литературе у износу од 182.000 динара,  трошкове бензина у износу од 142.531 динара, трошкове електричне енергије у износу од 114.662 динара , трошкове грејања у износу од 291.014  динара ,трошкове резервних делова за штампаче, аутомобиле и рачунаре у износу од 13.188 и трошкова једнократног отписа ауто гума и инвентара  у износу од 4.818 динара. 
Планирани износ ових трошкова је 1.012.000 динара и остварени су са процентом реализације од 79. 
Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи - у износу од 17.711.527  динара се односе на исплату зарада у износу од 15.414.934 динара, за трошкове накнаде чланова Надзорног одбора у износу од 569.570 динара, за исплату радницима у виду помоћи у износу од 1.306.250 динара, за  трошкове запосленима на службеном путу у  износу од 46.722 динара, за накнаде трошкова запосленима за превоз на посао и са посла у износу од 229.050 динара,  за уплате радницима за добровољни пензиони фонд и за трошкове набавке пакетића за децу радника поводом Новогодишњих празника  у износу од 145.000 динара. 
Планирани износ ових трошкова је 17.343.000 динара и остварени су са процентом реализације од 102.
Трошкови амортизације су остварени у износу од 429.810 динара. Планирани износ је 525.000 динара и остварени проценат реализације је 82. 
Трошкови производних услуга од 583.310 динара се односе на  трошкове поштанских услуга од 6.725 динара, трошкове телефонских услуга од 107.463 динара , трошкове прања возила у износу од 11.000 динара,  трошкове техничког прегледа возила од 17.400 динара, трошкове одржавања зграде у износу од 63.180 динара, трошкове одржавања аутомобила (у виду самог рада одржавања ) од 2.700 динара , трошкове одржавања рачунара у износу од 67.500 динара,  трошкове одржавања геодетске опреме у износу од 131.872 динара, трошкове рекламе и пропаганде у износу од 20.500 динра, трошкова изношења смећа од 50.120 динара, трошкова услуга заштите на раду у износу од 1.980 динара у виду редовног годишњег прегледа апарата за гашење пожара,  трошкова регистрације возила ( у виду такси за регистрацију возила) од 23.060 динара и за ангажовање сарадника по основу Уговора закљученог са Управом Града Пирота у износу од 79.810 динара .
Планирани износ ових трошкова је 1.930 динара и проценат реализације је 30. 
Нематеријални трошкови од 468.668  динара обухватају  трошкове стручног образовања и усавршавања запослених у износу од 43.460 динара,  трошкове одржавања софтвера (за рачуноводствене потребе) од 30.000 динара, трошкове паркинг возила од 43.500 динара, трошкове услуга штампања и коричења од 20.600 трошкове осталих непроизводних услуга (јавни бележник), у износу од 12.836 динара,  трошкове  репрезентације од 120.100 динара, трошкове премија осигурања некретнине,  опреме и запослених  од 126.523 динара, трошкове платног промета од 27.677 динара , трошкове чланарина привредним коморама од 2.487  динара , административне , судске и регистрационе таксе у износу од 16.355 динара,  остали непоменути нематеријални трошкови ( путарина ) у износу од 25.130 динара.    
Планирани износ ових трошкова је 484.000 динара  и остверени проценат је 97. 
Расходи камата од 71.739 динара се односе на коришћени износ ревалворинг кредита одобреног од стране Поштанске штедионице и од АИК банке. Планирани износ ових трошкова је 112.000 и остарен је проценат реализације од 64.  
Остали расходи од 51.981  динара се односе на   донације у износу од 35.000 динара и осталих непоменутих расход у износу од 16.981 динара.  Планирани износ ових расхода је 50.000 динара и проценат реализације је 104. 
Укупни приходи су остварени у износу од 9.132.145 динара док су укупни расходи остварени у износу од 20.118.167 динара и као разлика се остварује губитак  у износу од 10.986.022 динара. Уз порески расход периода од 5.814 динара остварен је губитак у износу од 10.991.836 динара. 

2.БИЛАНС СТАЊА
Концесије патенти , лиценце, софтвери и остала права  у износу од 1.784.201 динара се односе на комјутерске софтвере који се користе у пословању предузећа.  
Постројења и опрема - у износу од 4.309.354 динара се односе на некретнине, постојења и опрему у виду моторне, канцеларијске, рачунарске, комуникационе , електронске и фотографске опреме, опреме за домаћинство , опреме за копнени саобраћаји и осталу некретнину и опрему.  
Недовршена производња и услуге у износу од 880.096  динара се односе на вредност услуга које су извршене а нису се стекли потребни услови за њихово фактурисање и за које је предузеће извршило одређена улагања у виду ангажовања радне снаге и  утрошеног материјала. Ради се о  изради пројектно техничке документације за Геронтолошки центар  - друга фаза  у износу од 720.000 динара, пројектно техничка документација уређења стана у Косовској улици у Београду у износу од 160.096 динара. Овај износ недовршене производње и услуга није планиран. 
Купци у земљи - потраживања према купцима износе 1.825.398 динара и то Град Пирот – 970.528 динара ,  ,,А1,, - 500.000 динара , ,,Никомит,, - 39.000 динра ,  физичка лица у износу од 27.000 динара,  Народна банка Србије – 21.000 динара ,   ,,Унтермоло,, - 200.000 динара ,  ЈП ,,Комуналац,, - 9.057 динара ,  Опшина Димитровград – 8.813 динара, ,, и Телеком Србије,, - 50.000 динара итд.    
Остала потраживања  - у износу од 281.847 динара се односе на потраживања према Фонду за здравствену заштиту за рефундацију средстава која је предузеће исплатило на име накнаде боловања преко 30 дана у износу од 18.561 динара, потраживања за више плаћени порез на добитак у износу од 260.814 динара и остала потраживања од запослених у износу од 2.472 динара.
Укупна актива је у износу од 9.612.244 динара. 
Нераспоређени добитак ранијих година -  предузеће је на позицији нераспоређени добитак ранијих година  исказало износ од 6.059.365 динара , а тај износ се односи на капитал у опреми, нематеријалној имовини, залихи ситног инвентара, плаћеним авансима за куповину услуга, и осталим пасивним временским разграничењима из ранијих година који се прекњижавањем са Контног плана за буџетски систем у Контни оквир за предузећа прекњижава у нераспоређени добитак из ранијих година .   
Добављачи у земљи - у износу од 271.032 динара и то :  ЈКП ,, Градска топлана ,, - 106.705 динара,  ,,Телеком Србија,, - 46.168 динара, ЈП,,Комуналац,, - 18.377 динара,  ,,Хеппи траде,, - 22.500 динара,  ,,ИД ,, - 33.972 динара, ,, Пина,, - 9.000 , ,, Сага,, - 9.504 динара , Банка поштанска штедионица – 13.918 динара , ,,ЗУП,, - 4.800 динара ,,Путеви Србије,, - 4.580 динара, ЈП ,,Пошта Србије,, - 1.508 динара   итд.     
Остале краткорочне обавезе  -  у износу од 8.895.119 динара  се односе на   обавезе за нето зараде и накнаде зараде у износу од 3.179.047 динара, обавезе за доприносе за социјално осугурање на терет запослених у износу од 882.961 динара, обавезе за социјалне доприносе на терет послодавца у износу од 672.204 динара, обавезе за порез на зараде у износу од 343.102 динара, ,обавезе по основу обуставе из нето зараде у износу од 31.880 динара,  обавезе за ПДВ у у износу од 3.780.831 динара и обавезе за порез на добит и износу од 5.094 динара. 
Укупна пасива је у износу од 9.612.244динара.
3.ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ
За зараде са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог (бруто 1) је исплаћено 13.386.830 динара. За укупну масу зараде (бруто 2)  је исплаћено 15.414.934  динара. Наведени износи су исплаћени у складу са планираним износима са процентом реализације од 97 %. 
На дан 31.03.2026. предезеће је запошљавало 32 радника од тога на неодређено време 24 радника и 8 радника на одређено време .
За накнаде члановима Надзорног одбора је исплаћено 569.570 динара са процентом реализације од 94 %.
За превоз запослених на посао и са посла је исплаћено 229.050 динара. Планирани износ исплате је 200.000 динара. Трошкови су остварени са процентом реализације од 115 %. 
За дневнице за службени пут је исплаћено 46.722 динара од планираних 37.500 динара са процентом реализације од 125 %
Помоћ радницима је исплаћен у износу од 1.306.250 динара на име исплате солидарне помоћи радницима са процентом реализације од 87 .
Трошкови стручног усавршавања су исплаћени у износу од 43.460 динара са процентом реализације од 116 .
4. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ
У табели динамике запослених је исказано стање запослених на дан 31.12.2025. године и тада је било запослено 31 радника и то 24 радника на неодређено време и 7 на одређено време. На дан 31.03.2026. године је било запослено  3 радника, 24 радника запослених на неодређено време и 8 радника на одређено време.  
5.СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ
У табели средстава за посебне намене на име репрезентације је утрошено 120.100 динара а планирани износ за ове намене је 137.500  динара .  Остварени износ трошкова је  остварен са процентом  од  87 %.
За донације је планирано  25.000 динара и за ове намене је утрошено 35.000 динара.  
За рекламе и пропаганду је утрошено 20.500 динара од планираних 37.500 динара са процентом реализације од 55.

6. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА
 У периоду до 31.03.2026 године је  извршена набавка софтвера ARMCAD 7 у износу од 46.971 динара и набавка канцеларијских столица – 10 комада у износу од 119.930 динара   . Укупна износ инвестиција у овом периоду је дакле износио 166.901 динара. 
III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ
У посматраном периоду проценат реализације укупних прихода је 41 док је проценат реализације укупних расхода  94 (образац 1) . Као последица  остварених укупних прихода и расхода је остварење губитка у износу од  10.991.836 динара.  
  У Пироту :                                                                                                        Директор :
   23.04.2026.                                                                                  Славиша Свиларов дипл.екон.
